## Sheet1
Nombre del proyecto: | Trabajo final - Blog
Escrito por: | Danilo Pozzi
Probado por: | Danilo Pozzi
Cliente: | CoderHouse
Solicitudes del cliente
Items | Fecha | Solicitud | Resultado esperado | Estado
1 |  | Archivo readme | Nombre completo y relato de como se hizo | Terminado
2 |  | Video | Video que muestra el uso del proyecto | Terminado
3 |  | Casos de prueba | Al menos 3 | Iniciado
4 |  | Boton Acerca de mi | Relato del dueño de la pagina/foto y texto | Terminado
5 |  | Pagina donde se enlistan todos los blogs | Se debe tener boton leer mas para acceder a cada blog | Terminado
6 |  | Crear editar o borrar fotos | Registrado, adicional solo administrador | Terminado
7 |  | Modelo blog | minimo titulo, subtitulo, cuerpo, autor, fecha, imagen | Terminado
8 |  | NavBar |  | Terminado
9 |  | Home |  | Terminado
10 |  | About |  | Terminado
11 |  | Pages | navBar Post | Terminado
12 |  | Login | donde se pueda loguear el usuario | Terminado
13 |  | Signup | Mail, contraseña Usuario | Terminado
14 |  | Messages |  | Terminado
15 |  | Profile | Imagen, nombre, descripcion, link a pagina web, email y contraseña | Terminado
16 |  | Logout |  | Terminado
17 |  | Create Page |  | Terminado
18 |  | Update Page |  | Terminado
19 |  | Delete Page |  | Terminado
20 |  | Update profile |  | Terminado
21 |  | Contar con admin | /admin… | Terminado
22 |  | App de mensajeria | models: Emisor, receptor mensaje, leido | Terminado
23 |  | Minimo 2 apps |  | Terminado
Casos de prueba
Items | Fecha | Acción | Resultado esperado | Resultado obtenido | Estado
1 | 2023-01-09 | boton navbar inicio | Abrir la pagina de inicio con los ultimos post modificados sin loguear navBar sin loguear, caso contrario navbar relacionada al usuario logueado | se abre la pagina según lo esperado | Finalizado
2
3
4
5 | 2023-01-09 | boton navBar buzon | Debe mostrar los mensajes clasificados en leidos y no leidos con un formulario de nuevo mensaje | se abre la pagina según lo esperado | Finalizado
6 | 2023-01-09 | boton sobre mensaje | Ya sea leido o no se debe abrir el mensaje y el boton responder | cumlpe según lo esperado | Finalizado
7 | 2023-01-09 | boton responder | se debe cargar en receptor el nombre de quien estoy respondiendo el mensaje | cumple según lo esperado | Finalizado
8 | 2023-01-09 | boton enviar mensaje | debe el mensaje debe ser enviado y redireccionado a la pagina de inicio, caso de falla indicar error | cumple según lo esperado | Finalizado
9 | 2023-01-09 | boton navBar Ver Perfil | abrir pagina con los datos del usuario con el boton de editar usuario o eliminar perfil | se abre la pagina según lo esperado | Finalizado
10 | 2023-01-09 | boton eliminar perfil | Debe eliminar el perfil junto con todos los post en el cual es autor | cumple según lo esperado | Finalizado
11 | 2023-01-10 | boton editar perfil | debe llevar a un formualrio de edicion de perfil | cumple según lo esperado | Finalizado
12 | 2023-01-10 | boton navbar logout | Debe desloguear al usuario y llevarlo a la pagina principal | se abre la pagina según lo esperado | Finalizado
13 | 2023-01-10 | boton navbar acerca de mi | Debe dirigir a la pagina con la informacion del creador del blog | se abre la pagina según lo esperado | Finalizado
14 | 2023-01-11 | boton navbar post | sin loguear, todos los post del blog enlistados, logueado mis post enlistados, todos post enlistados y formulario buscador según titulo | se abre correctamente en ambos casos | Finalizado
15 | 2023-01-11 | enlace a login | debe llevar al formulario de login | se abre la pagina según lo esperado | Finalizado
16 | 2023-01-11 | enlace a registrarse | debe llevar al formulario de registrase | se abre la pagina según lo esperado | Finalizado
17 | 2023-01-11 | boton ver mas | debe llevar al post con toda su informacion | cumple según lo esperado | Finalizado
18 | 2023-01-11 | boton titulo en todos mis post | debe llevar a un formulario de edicion del post que hice click | cumple según lo esperado | Finalizado
19 | 2023-01-11 | enlace a registrarse pagina inicio | debe llevar al formulario de registrase | se abre la pagina según lo esperado | Finalizado
20 | 2023-01-11 | boton login pagina inicio | debe llevar al formulario de login | se abre la pagina según lo esperado | Finalizado
21 | 2023-01-11 | boton ver mas pagina inicio | debe llevar al post con toda su informacion | cumple según lo esperado | Finalizado
22 | 2023-01-11 | boton navbar mis posteos | debe llevar a la pagina donde estan enlistados mis post con boton en cada titulo y el formulario para crear un nuevo post | se abre la pagina según lo esperado | Finalizado
23 | 2023-01-11 | boton titulo en mis post | debe llevar a un formulario de edicion del post que hice click | cumple según lo esperado | Finalizado
24 | 2023-01-11 | formulario crear nuevo post | debe crear un post avisando cuando los campos estan vacios | cumple según lo esperado | Finalizado